QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: Website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm cá nhân hóa

Các thành viên: Trần Thị Bích Tuyền

- Ước lượng điểm trường hợp sử dụng

a. Tính tổng giá trị điểm tác nhân (UAW)

| Actor | Mô tả | Trọng số | Số lượng Actor | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Tác nhân tương tác với hệ thống khác qua API | 1 | 1 | 1 |
| Trung Bình | Tác nhân tương tác với hệ thống khác thông qua một giao thức Hoặc là tác nhân tương tác với con người qua giao diện dòng lệnh | 2 | 0 | 0 |
| Phức tạp | Tác nhân tương tác với con người thông qua giao diện đồ họa | 3 | 2 | 6 |
| UAW |  |  |  | 7 |

- Tính tổng giá trị điểm trường hợp sử dụng (UUCW)

| Loại Use Case | Mô tả | Trọng số | Số lượng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Số lượng giao dịch 3 | 5 | 6 | 30 |
| Trung bình | Số lượng giao dịch từ 4 đến 7 | 10 | 5 | 50 |
| Phức tạp | Số lượng giao dịch 7 | 15 | 2 | 30 |
| UUCW |  |  |  | 110 |

Tổng điểm trường hợp sử dụng chưa điều chỉnh

UUCP=UAW+UUCW = 7 + 110 = 117

- Tính yếu tố phức tạp kỹ thuật (TCF)

| Yếu tố kỹ thuật | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống phân tán | 2 | 2 | 4.0 |
| Tính chất đáp ứng tức thời, hoặc yêu cầu đảm bảo lưu thông | 1 | 3 | 3.0 |
| Hiệu quả sử dụng | 1 | 4 | 4.0 |
| Xử lý bên trong là phức tạp | 1 | 4 | 4.0 |
| Khả năng tái sử dụng mã nguồn | 1 | 3 | 3.0 |
| Dễ cài đặt | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Dễ sử dụng | 0.5 | 4 | 2.0 |
| Tính khả chuyển | 2 | 2 | 4.0 |
| Khả năng dễ thay đổi | 1 | 3 | 3.0 |
| Xử lý tương tranh | 1 | 3 | 3.0 |
| Có tính bảo mật cao | 1 | 4 | 4.0 |
| Cung cấp truy cập trực tiếp đến bên thứ ba | 1 | 0 | 0 |
| Dễ đào tạo người sử dụng | 1 | 0 | 0 |
| Tổng TF |  |  | 35.5 |

TCF=C1+C2*i=113Wi*AVi = 0.6 + (0.01 x TF) = 0.6 + (0.01 x 35.5) = 0.955

- Tính yếu tố phức tạp môi trường

| Yếu tố môi trường | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Quen thuộc với UML, RUP | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 3 | 3.0 |
| Có khả năng lãnh đạo nhóm | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Có động lực | 1 | 4 | 4.0 |
| Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 3 | 6.0 |
| Có nhân viên làm việc bán thời gian | -1 | 2 | -2.0 |
| Dùng ngôn ngữ lập trình có độ khó cao | -1 | 2 | -2.0 |
| Tổng |  |  | 16.5 |

EF=C1+C2*i=18Wi*AVi = 1.4 – (0.03 *16.5) = 0.905

- Tính giá trị điểm trường hợp sử dụng điều chỉnh (UCP)

UCP=UUCP*TCF*EF =  117* 0.955* 0.905= 101.12 điểm

- Ước lượng nỗ lực

Định mức quy đổi: Mỗi điểm Use Case điều chỉnh (UCP) cần 20 giờ-người (person-hours).

Tổng số giờ-người = 101.12 x 20 = 2022.4 giờ

Nỗ lực quy đổi ra Người-Tháng (với định mức chuẩn 160 giờ/người/tháng):

Nỗ lực = 2022.4 / 160 = 12.64 người- tháng

(Con số này đạt đúng yêu cầu ước lượng hợp lý từ 12 – 15 người-tháng).