QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: Xây dựng website quản lý cửa hàng mỹ phẩm cá nhân hoá

Các thành viên: Nguyễn Thị Như Ý.

MSSV: DTH235824

- Ước lượng điểm trường hợp sử dụng

a. Tính tổng giá trị điểm tác nhân (UAW)

| Actor | Mô tả | Trọng số | Số lượng Actor | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Tương tác qua API/Hệ thống tự động: Dịch vụ Email/SMS tự động gửi thông báo nhắc mua hàng. | 1 | 1 | 1 |
| Trung Bình | Tương tác qua giao thức tích hợp / Thiết bị ngoại vi: Máy quét mã vạch kiểm kho / Cổng thanh toán API. | 2 | 1 | 2 |
| Phức tạp | Tương tác con người qua Giao diện Đồ họa (GUI): Khách hàng, Nhân viên cửa hàng, Quản trị viên (Admin). | 3 | 3 | 9 |
| UAW |  |  |  | 12 |

- Tính tổng giá trị điểm trường hợp sữ dụng (UUCW)

| Loại Use Case | Mô tả | Trọng số | Số lượng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản (Số lượng giao dịch 3) | 1. Đăng ký / Đăng nhập / Phân quyền cơ bản 2. Xem chi tiết sản phẩm & hướng dẫn sử dụng 3. Quản lý thương hiệu & Nhà cung cấp 4. Viết đánh giá, chấm sao & Tải hình ảnh (gắn nhãn "Đã mua hàng"). | 5 | 4 | 20 |
| Trung bình (Số lượng giao dịch từ 4 đến 7) | 1. Tạo & Cập nhật Hồ sơ da cá nhân hóa (loại da, tình trạng, thành phần dị ứng). 2. Tìm kiếm & Lọc sản phẩm thông minh (lọc trừ thành phần dị ứng). 3. Quản lý Giỏ hàng & Áp dụng Voucher/Khuyến mãi. 4. Quản lý Danh mục & Thuộc tính sản phẩm (màu son, dung tích). 5. Phân quyền tài khoản (Khách hàng, Nhân viên, Admin) 6. Quản lý Sự kiện & Khuyến mãi (Combo, Ưu đãi sinh nhật). | 10 | 6 | 60 |
| Phức tạp (Số lượng giao dịch 7) | 1. Gợi ý sản phẩm cá nhân hóa (Thuật toán Match Hồ sơ da + Skin Routine + Tồn kho + Lịch sử mua). 2. Quản lý Đơn hàng & Tự động hoàn tồn kho khi đơn bị hủy. 3. CRM & Nhắc hẹn tự động (Tính dung tích/vòng đời sản phẩm để gửi Email nhắc mua lại). 4. Quản lý Kho theo Lô hàng, Nhập bằng máy quét mã vạch & Dự báo tồn kho. 5. Báo cáo & Thống kê đa chiều (Doanh thu, Tồn kho, Xu hướng loại da, Hiệu quả gợi ý). | 15 | 5 | 75 |
| UUCW |  |  |  | 155 |

Tổng điểm trường hợp sử dụng chưa điều chỉnh

= 12 + 155= 167

- Tính yếu tố phức tạp kỹ thuật (TCF)

| Yếu tố kỹ thuật | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống phân tán | 2 | 3 | 6 |
| Hiệu năng và thời gian phản hồi (≤ 3 giây) | 1 | 4 | 4 |
| Hiệu quả sử dụng | 1 | 4 | 4 |
| Xử lý nội bộ phức tạp (Thuật toán gợi ý cá nhân hóa, dự báo kho) | 1 | 5 | 5 |
| Khả năng tái sử dụng mã nguồn | 1 | 3 | 3 |
| Dễ cài đặt | 0.5 | 4 | 2 |
| Dễ sử dụng | 0.5 | 5 | 2.5 |
| Tính khả chuyển | 2 | 4 | 8 |
| Khả năng dễ thay đổi | 1 | 4 | 4 |
| Xử lý tương tranh | 1 | 3 | 3 |
| Có tính bảo mật cao | 1 | 4 | 4 |
| Cung cấp truy cập trực tiếp cho bên thứ ba (API Mail, Payment, Barcode) | 1 | 2 | 2 |
| Yêu cầu phương tiện đào tạo đặc biệt | 1 | 2 | 2 |
| Tổng TF |  |  | 49.5 |

0.6 + 0.01*49.5 = 1.0950

- Tính yếu tố phức tạp môi trường

| Yếu tố môi trường | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Quen thuộc với UML, RUP | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 4 | 4 |
| Có khả năng lảnh đạo nhóm | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Có động lực | 1 | 4 | 4 |
| Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 3 | 6 |
| Có nhân viên làm việc bán thời gian | -1 | 2 | -2 |
| Dùng ngôn ngữ lập trình có độ khó cao | -1 | 2 | -2 |
| Tổng |  |  | 17.5 |

1.4 – 0.03 *17.5 = 0.8750

- Tính giá trị điểm trường hợp sử dụng điều chỉnh (UCP)

104 * 0.85 *0.95  ~ 84

- Ước lượng nỗ lực

| Chỉ số Ước lượng | Công thức Tính | Giá trị Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Điểm Use Case điều chỉnh (UCP) | UUCP x TCF x ECF (167 x 1.095 x 0.875) | 160.01 điểm UCP |
| Nỗ lực phát triển (Tổng giờ công) | UCP x 20 giờ công/UCP (Chuẩn ngành Web) | 3,200.2 Giờ công (Person-Hours) |
| Nỗ lực tính theo Nhân-Tháng | Tổng giờ công / 160 giờ/tháng | 20.0 Nhân-Tháng (Person-Months) |
| Thời gian triển khai thực tế (Đội 5 người) | 20.0 nhân-tháng / 5 lập trình viên | ~ 4.0 Tháng thực hiện |