QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: Xây dựng Website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm cá nhân hóa

Các thành viên: ........................................................................

- Ước lượng điểm trường hợp sử dụng

a. Tính tổng giá trị điểm tác nhân (UAW)

| Actor | Mô tả | Trọng số | Số lượng Actor | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Dịch vụ bên ngoài tương tác qua API (ví dụ: cổng thanh toán trực tuyến) | 1 | 1 | 1 |
| Trung Bình | Tác nhân tương tác qua giao thức hoặc giao diện dòng lệnh | 2 | 0 | 0 |
| Phức tạp | Người dùng qua giao diện đồ họa: khách hàng, quản trị viên, nhân viên kho, nhân viên bán hàng/quản lý | 3 | 4 | 12 |
| UAW |  |  |  | 13 |

Các Use Case được ước lượng dựa trên phạm vi: đăng ký/đăng nhập; quản lý hồ sơ cá nhân hóa (nền da, tông son, Skin Routine, dị ứng); tìm kiếm/lọc; xem sản phẩm và gợi ý 4–8 sản phẩm cùng danh mục; giỏ hàng/đặt hàng; thanh toán; đánh giá; quản lý sản phẩm/danh mục; CRM nhắc hẹn; quét QR xác thực/nhập kho; quản lý tồn kho và dự báo; khuyến mãi; quản lý khách hàng/đơn hàng; báo cáo và phân quyền.

- Tính tổng giá trị điểm trường hợp sữ dụng (UUCW)

| Loại Use Case | Mô tả | Trọng số | Số lượng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Số lượng giao dịch ≤ 3 | 5 | 8 | 40 |
| Trung bình | Số lượng giao dịch từ 4 đến 7 | 10 | 7 | 70 |
| Phức tạp | Số lượng giao dịch > 7 | 15 | 4 | 60 |
| UUCW |  |  |  | 170 |

Tổng điểm trường hợp sử dụng chưa điều chỉnh

183 (UAW = 13; UUCW = 170)

- Tính yếu tố phức tạp kỹ thuật (TCF)

| Yếu tố kỹ thuật | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống phân tán | 2 | 2 | 4 |
| Tính chất đáp ứng tức thời, hoặc yêu cầu đảm bảo lưu thông | 1 | 3 | 3 |
| Hiệu quả sử dụng | 1 | 3 | 3 |
| Xử lý bên trong là phức tạp | 1 | 2 | 2 |
| Khả năng tái sử dụng mã nguồn | 1 | 2 | 2 |
| Dễ cài đặt | 0.5 | 2 | 1 |
| Dễ sử dụng | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Tính khả chuyển | 2 | 2 | 4 |
| Khả năng dễ thay đổi | 1 | 2 | 2 |
| Xử lý tương tranh | 1 | 2 | 2 |
| Có tính bảo mật cao | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  | 27.5 |

TCF = 0,6 + 0,01 × 27,5 = 0,875 ≈ 0,88

- Tính yếu tố phức tạp môi trường

| Yếu tố môi trường | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Quen thuộc với UML, RUP | 1.5 | 2 | 3 |
| Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0.5 | 2 | 1 |
| Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 2 | 2 |
| Có khả năng lảnh đạo nhóm | 0.5 | 2 | 1 |
| Có động lực | 1 | 3 | 3 |
| Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 1 | 2 |
| Có nhân viên làm việc bán thời gian | -1 | 3 | -3 |
| Dùng ngôn ngữ lập trình có độ khó cao | -1 | 3 | -3 |
|  |  |  | 6 |

EF = 1,4 – 0,03 × 6 = 1,22

- Tính giá trị điểm trường hợp sử dụng điều chỉnh (UCP)

UCP = (UAW + UUCW) × TCF × EF = 183 × 0,875 × 1,22 ≈ 195,3 UCP

- Ước lượng nỗ lực

Mỗi điểm UseCase điều chỉnh cần 20 p-h (person-hour)

Nỗ lực ước tính = 195,3 × 20 ≈ 3.906 giờ công, tương đương khoảng 24,4 người-tháng (quy ước 160 giờ/người-tháng). Đây là ước lượng sơ bộ theo phạm vi chức năng trong Báo cáo quản lý phạm vi.