QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: Xây dựng website bán mỹ phẩm cá nhân hóa

Tên sinh viên: Lê Thị Mỹ Tiên - DTH235781

- Ước lượng điểm trường hợp sử dụng (Use Case Points - UCP)

a. Tính tổng giá trị điểm tác nhân (UAW)

| Actor | Mô tả | Trọng số | Số lượng Actor | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Tác nhân tương tác với hệ thống khác qua API (API Thanh toán VNPay/MoMo, API Vận chuyển, API Mã QR) | 1 | 3 | 3 |
| Trung Bình | Tác nhân tương tác với hệ thống khác thông qua một giao thức Hoặc là tác nhân tương tác với con người qua giao diện dòng lệnh | 2 | 0 | 0 |
| Phức tạp | Tác nhân tương tác với con người thông qua giao diện đồ họa (Khách mua hàng, Nhân viên cửa hàng, Quản trị viên Admin) | 3 | 3 | 9 |
| UAW |  |  |  | 12 |

b. Tính tổng giá trị điểm trường hợp sử dụng (UUCW)

| Loại Use Case | Mô tả | Trọng số | Số lượng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Số lượng giao dịch ≤ 3 (UC1 Đăng ký/Đăng nhập & phân quyền, UC2 Tìm kiếm & lọc sản phẩm, UC3 Đánh giá & phản hồi, UC4 Tra cứu & theo dõi đơn hàng, UC5 Quản lý sản phẩm & danh mục, UC6 Quản lý sự kiện & khuyến mãi) | 5 | 6 | 30 |
| Trung bình | Số lượng giao dịch từ 4 đến 7 (UC7 Cập nhật hồ sơ da/dị ứng, UC8 Đặt hàng & thanh toán, UC9 Nhắc hẹn sử dụng & chăm sóc khách hàng, UC10 Nhập kho bằng mã QR, UC11 Báo cáo & thống kê) | 10 | 5 | 50 |
| Phức tạp | Số lượng giao dịch > 7 (UC12 Gợi ý cá nhân hóa, Skin Routine & sản phẩm liên quan, UC13 Dự báo tồn kho & cảnh báo nhập hàng) | 15 | 2 | 30 |
| UUCW |  |  |  | 110 |

Tổng điểm trường hợp sử dụng chưa điều chỉnh

UUCP = UAW + UUCW = 12 + 110 = 122

- Tính yếu tố phức tạp kỹ thuật (TCF)

| Yếu tố kỹ thuật | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống phân tán | 2 | 3 | 6 |
| Tính chất đáp ứng tức thời, hoặc yêu cầu đảm bảo lưu thông | 1 | 4 | 4 |
| Hiệu quả sử dụng | 1 | 4 | 4 |
| Xử lý bên trong là phức tạp (Thuật toán gợi ý cá nhân hóa, dự báo tồn kho) | 1 | 4 | 4 |
| Khả năng tái sử dụng mã nguồn | 1 | 3 | 3 |
| Dễ cài đặt | 0.5 | 2 | 1 |
| Dễ sử dụng | 0.5 | 4 | 2 |
| Tính khả chuyển | 2 | 3 | 6 |
| Khả năng dễ thay đổi | 1 | 3 | 3 |
| Xử lý tương tranh | 1 | 3 | 3 |
| Có tính bảo mật cao | 1 | 4 | 4 |
| Tổng TF |  |  | 40 |

Công thức tính TCF:

TCF = 0.6 + (0.01 * TF)
TCF = 0.6 + (0.01 * 40) = 1.00

- Tính yếu tố phức tạp môi trường (EF)

| Yếu tố môi trường | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng (Wi × AVi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quen thuộc với UML, RUP | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 4 | 4.0 |
| Có khả năng lãnh đạo nhóm | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Có động lực | 1 | 4 | 4.0 |
| Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 3 | 6.0 |
| Có nhân viên làm việc bán thời gian | -1 | 1 | -1.0 |
| Dùng ngôn ngữ lập trình có độ khó cao | -1 | 2 | -2.0 |
| Tổng |  |  | 18.5 |

Công thức tính EF

EF = 1.4 - (0.03 * EFactor)
EF = 1.4 - (0.03 * 18.5) = 1.4 - 0.555 = 0.845

- Tính giá trị điểm trường hợp sử dụng điều chỉnh (UCP)

UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = 122 * 1.00 * 0.845 = 103.09 UCP  (~ 103 Use Case Points)

- Ước lượng nỗ lực

Mỗi điểm UseCase điều chỉnh cần 20 p-h (person-hour).

Tổng nỗ lực (Effort) = UCP * 20
                   = 103.09 * 20
                   = 2,061.8 giờ-người (p-h)  (≈ 2,062 p-h)

(Quy đổi ra tháng-người với quy chuẩn 1 tháng = 160 giờ làm việc:
 Nỗ lực ≈ 2,061.8 / 160 ≈ 12.9 tháng-người)